MEMORIA    FINAL   PROYECTO     PARTIC

C.P.     AGAPITO     CAGIGA

REVILLA     DE     CAMARGO

CURSO  2003 - 04

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO PARTIC 2003-04

- A) 		COMENTARIO GENERAL

Podemos decir que no se han logrado cumplir el objetivo previsto al comenzar dicho programa que era el de elaborar un proyecto de cara al próximo curso, debido a distintas circunstancias que a lo largo del curso han influido en la marcha general del centro, y especialmente en el desarrollo de este programa, como por ejemplo las necesidades muy básicas de formación por parte de la mayoría del profesorado participante, la baja médica por accidente del coordinador, primero y su posterior abandono de la coordinación del programa, con el consiguiente cambio de coordinador, etc.

Todo ello ha dado como resultado que las distintas etapas previstas en el plan se han ido demorando en el tiempo, y desarrollándose más lentamente de lo previsto, retrasando el comienzo de la formación al segundo trimestre y continuando con ella en el tercer trimestre, etc.

No obstante en cuanto a los alumnos los resultados son más halagüeños, dado que tanto en las clases de educación infantil , con sus “rincones del ordenador”, como en primaria, con las actividades de informática programadas, así como en el área de inglés , audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, y el área de lengua en el tercer ciclo  en el último trimestre, se han desarrollado diferentes actividades consiguiendo los objetivos propuestos de acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías e ir introduciendo las mismas en el curriculo de una manera gradual.

- B)		SESIONES DE TRABAJO

Las sesiones de trabajo se han llevado a cabo dirigidas por el coordinador, de acuerdo con el siguiente calendario:

17 JUN.- Se comentaron los documentos de trabajo y reflexión entregados        en el curso de coordinadores.

25 JUN.- Se estudia calendario de trabajo para el curso 2003-04

05 SEP.- Presentación del proyecto a las nuevas profesoras de Educación Infantil, que se incorporan al mismo.

09 SEP.- Se comentan elementos del curriculo en los que se quiere incidir y se discuten posibles contenidos a trabajar.

Se solicitan las necesidades individuales de formación

18 SEP.- Se pide que se concreten las demandas de contenidos y formación.

07 OCT.- El coordinador informa de cómo se va a ejecutar el programa de formación, dividido en partes:

Uso funcional del ordenador. Integración de contenidos en la programación de aula.Programas con los que se puede trabajar

En el tercer trimestre parte práctica del proyecto de trabajo con los alumnos.

Reuniones cada quince días . Revista escolar, trabajo de los niños.

28 OCT.- El sustituto de D. Manuel hace las funciones de coordinador. Pregunta ¿Qué queremos los profesores? Se compromete a buscar programas y fichas de los mismos con comentarios sobre su uso y otros aspectos pedagógicos relevantes.

04 NOV.- Reunión del coordinador del programa con las profesoras de Educación Infantil . Se entrega el material “El ordenador como recurso en el aula de educación infantil” , para que se proceda al análisis de los diferentes programas educativos divididos en los apartados solicitados por las tutoras:

-Formas	-Lectoescritura	-Memoria	-Colores

25 NOV.- Se informa de la reunión mantenida con el responsable del Ciefp de Laredo, en la que se da una nueva orientación al programa , y se entrega por parte del coordinador fichas con programas a los tutores de primaria, para su estudio y análisis.

02 DIC.- D. Manuel propone comenzar el programa de formación con la introducción a la fotografía digital, el profesorado propone comenzar con aspectos más básicos y sencillos.

16 DIC .- D. Manuel presenta la dimisión como Coordinador del programa Partic

Asume la coordinación del mismo el director del centro.

13 ENE.- Comienza la formación del profesorado con un calendario establecido de reuniones semanales todos los martes, excepto cuando se realicen Claustros de profesores	 , que se pasará la reunión a otro día de la semana.

19 ENE.-

27 ENE.-

03 FEB.- 			Formación del profesorado:

10 FEB.- 			Durante estas sesiones se trabajaron aspectos de la

17 FEB.- 			formación relacionados con:  El ordenador, Windows,

02 MAR.-			 Aplicaciones, Word, Internet, etc.

16 MAR.- 		De dichas sesiones se entrego a los profesores apuntes

20 ABR.-                          de los aspectos estudiados

27 ABR.-

04 MAY.-

11 MAY.-

25 MAY.- Se realizó la valoración por el propio equipo de trabajo, sobre el desarrollo de la actividad y sus resultados

- C)		CONCLUSIONES

- Elementos del curriculo en los que se incide

Se ha incidido en todos los niveles de educación primaria con 1 hora de introducción a las nuevas tecnologías, y en todas las áreas tanto de primaria como de educación infantil.

b)Contenidos que se han desarrollado.

Utilizando en todos los cursos el mismo programa pero cada uno a su nivel

correspondiente se ha permitido seguir una sistematización de los contenidos y actividades realizadas, que básicamente han sido: El ordenador: Encender, apagar, manejo del ratón, conocimiento de las principales teclas del teclado, uso del mismo en escritos, dibujar y pintar con el paint y similares, windows : ventanas, archivos, carpetas, procesador de textos word, internet, buscadores, correo electrónico.

Contenidos de las diversas áreas del curriculo que se han visto con aplicaciones del tipo, Sócrates, Pipo en sus diferentes versiones, Trampolín, etc,etc...

Se han utilizado también diferentes aplicaciones de distintas áreas y temas transversales, así como juegos y se ha navegado por internet, buscando información, se ha utilizado el correo electrónico con los alumnos de sexto

En Educación infantil se ha trabajado con aplicaciones existentes en el

centro los distintos aspectos más arriba mencionados.

c) Cambios organizativos.

Para la puesta en práctica del proyecto , la organización del centro se ha visto afectada de la siguiente forma: asistiendo a las clases sólo la mitad de los alumnos, lo que permitía el uso de un ordenador por alumno, el resto del alumnado se quedaba en su aula realizando actividades de educación plástica con su tutor/a. Dicha organización es valorada muy positivamente.

Los profesores que realizaban esta actividad eran :

Dña. Margarita : 2º curso de primaria

Dña. Pilar : 4º curso de primaria  y mitad de  6º curso

Dña. Eva y Dña Juana Mª : 5º curso de primaria

D. Carmelo : 1º , 3º y  mitad 6º curso.

Se ha utilizado básicamente el aula de informática, si bién con la llegada del

nuevo material se ha dispuesto de dos ordenadores en una mesa con ruedas disponibles para las aulas de cada una de las plantas del edificio de primaria, en dichos ordenadores, desde marzo se disponía de conexión inalámbrica a internet.

El coordinador ha dispuesto de uno de los ordenadores para ir trabajando

sobre el material didáctico disponible, así como para la utilización para la administración general del centro.

d) Modificaciones propuestas para su inclusión  en los documentos institucionales del centro.

A finales del curso pasado se propuso la inclusión en el curriculo de la informática como una actividad más del centro , por lo que fue incluida dentro de la programación general del centro .Existe el compromiso de integrarlo en el Proyecto Curricular del centro cuando este sea revisado.

- Materiales elaborados

Se han elaborado unos apuntes para el profesorado de los temas tratados en lo

relativo a la formación del mismo.

f) 	Actividades y experiencias realizadas.

Además de las ya comentadas en el aula de informática, en el último trimestre los profesores tutores de 5º y 6º curso han iniciado la introducción del ordenador en el aula en el área de Lenguaje, como actividad de apoyo y ampliación, con diferentes aplicaciones del programa Clic, proporcionadas en CD de recursos informáticos para el área de Lenguaje.

En educación infantil con programas de Sócrates 101 y 102, Trampolín, Pipo et

En el área de inglés con programas relativos a esta área, las profesora disponía de un horario de uso del aula de informática , una hora con cada curso desde 3º a 6º

En audición y lenguaje y pedagogía terapéutica se han utilizado programas especiales para los alumnos de estas aulas.

- Valoración realizada por el propio equipo de trabajo sobre el desarrollo de la actividad y sobre sus resultados :

El desarrollo de la actividad es valorado muy positivamente por los miembros

del equipo de trabajo, a pesar de las dificultades surgidas a lo largo del curso,sobre todo porque aunque de una manera más lenta de lo programada, se ha ido quitando el “MIEDO” a la utilización del ordenador como una herramienta de trabajo más en nuestra labor docente.

Los resultados son los que son, y por ello todo el equipo de trabajo acepta que volvamos a retomar el proyecto el próximo curso, con más ganas aún , si cabe,; y en el que no centrándonos en la formación del profesorado, pero sin olvidarla, consigamos centrarnos en la utilización de las nuevas tecnologías como una herramienta más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de nuestra actividad cotidiana en el aula.

h)	Relación del profesorado que finaliza el proyecto y que continuará en el mismo el próximo curso en el caso de seguir en el centro:

Nombre				       NIF		     Condición

AGUDO LOPEZ. ISABEL		   13710504C		PARTICIPANTE CRESPO SALDAÑA.CARMELO	   13728162Z		COORDINADOR

CUERNO HERRERA. RAQUEL	   13718795P		PARTICIPANTE

DIEGO	PAREDES. MANUEL	   13307360G			*

GARCIA BECERRA. JUANA Mª 	   13737792F		PARTICIPANTE

GARCIA MORENO . ANA Mª 		   13864951E 		PARTICIPANTE**

GONZALEZ ALVAREZ.MARGARITA 136771645P		PARTICIPANTE

GONZALEZ GUTIERREZ .ANA I.	   13922236Z		PARTICIPANTE

PELAEZ GARCIA. PILAR		   9699776D		PARTICIPANTE

RODRIGO VAQUERO. Mª ANTONIA   13667583V		PARTICIPANTE

ROJO RODRÍGUEZ. ELVIRO		   03559479E		PARTICIPANTE

SOTO SAEZ. PAZ			   13119696J		PARTICIPANTE

ZARZUELO JUEZ. FULGENCIO	   12297935I		PARTICIPANTE**

* Coordinador hasta 16 de diciembre, con esa fecha deja el proyecto. No participará en el próximo curso.

** Se jubilan con fecha 31 de agosto de 2004

El coordinador del programa PARTIC

FDO. Carmelo Crespo Saldaña

Revilla de Camargo, 26 de mayo de 2004.